**ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РОБОЧОМУ ПРОЕКТУ об’єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2О-Classic») по вул. Незалежності, 22 м. Ніжин Чернігівської області» (станом на 15 травня 2018 року.)**

| **№** **тому** | **Позначення****тому** | **Найменування****тому** | **%****виконання** | **Примітки, щодо завершення** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **04-09/01/17 - ЗП** **(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Загальні положення.****Генеральний план.****Архітектурні рішення.** | 95% | Для завершення необхідно дооформити ПЗ (пояснювальну записку) зі всіма даними та ТЕП |
| **2.** | **04-09/02/17 – ГП (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Генеральний план.** | 60% | Для завершення необхідна топозйомка з червоними лініями печаткою |
| **3.** | **04-09/03/17 – АР (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Архітектурні рішення.** | 100% |  |
| **4.** | **04-09/04/17 – АР-1 (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Архітектурні рішення (Спортивне обладнання та меблі).** | 100% |  |
| **5.** | **04-09/05/17 – КЗ (ТОВ «КБЦ»)** | **Конструкції залізобетонні.** | 90% | Для завершення необхідно закінчити конструкції зовнішніх майданчикових споруд |
| **6.** | **04-09/06/17 – КМ (ТОВ «КБЦ»)** | **Конструкції металеві.** | 90% |
| **7.** | **04-09/07/17 – ОВ****(ФО-П «Гриневський В.В.»)** | **Опалення, вентиляція та кондиціювання внутрішнього повітря.** | 100% |  |
| **8.** | **04-09/08/17 - ВК****(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Внутрішні мережі водопостачання та каналізації.** | 90% | Для завершення необхідно закінчити конструкції зовнішніх майданчикових споруд та ув’язати з зовнішніми мережами ВК |
| **9.** | **04-09/09/17 - ТХ** **(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Технологічні рішення системи водопідготовки басейнів та парних.**  | 90% | Для завершення необхідно ув’язати з зовнішніми мережами ВК |
| **10.** | **04-09/10/17 - ЕТР****(ФО-П «М’якіньких О.М.»)** | **Внутрішні мережі електропостачання, електроосвітлення, електрообладнання та технологічного обладнання водопідготовки басейнів.** | 90% | Для завершення необхідно закінчити електромережі зовнішніх майданчикових споруд та ув’язати з зовнішніми мережами ЕМ |
| **11.** | **04-09/11/17 - АПС.К;ОП.К; ВД.К; СКД.К; СД.К; СКС.К; АТ.К; СЗ.К; ТБ.К; РД.К;ТФ.К;** **СРВНС.К;** **СЗ.К** **( МКП «КІТЕКС»)** | **Система автоматичної пожежної сигналізації;** **автоматична система оповіщення людей про пожежу;** **автоматична система охоронного відеоспостереження;** **система контролю та управління доступом;** **система диспетчеризації інженерного обладнання;** **структурована кабельна система; автоматизація інженерного обладнання;****система звукофікації;****мережі телебачення;****мережі радіомовлення;****телефонізація, інтернет; автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення для потенційно небезпечних об’єктів;** **сигналізація загазованості приміщень.** | 95% | Для завершення необхідно закінчити мережі з ув’язкою із зовнішніми мережами зв’язку |
| **12.** | **04-09/12/17 - ПОБ** **(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **ПОБ (Проект організації будівництва).** | 0% | Для завершення необхідна топозйомка з генпланом та зведеним кошторисним розрахунком |
| **13.** | **04-09/13/17 – АБ****(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Архітектурно-будівельні рішення.** **Відкриті споруди генерального плану.** | 90% | Для завершення необхідно закінчити розділи розділ ТХ водопідготовки та зовнішні інженерні мережі, ТП та Котельню |
| **14.** | **04-09/14/17 – ТХ-1****(ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Технологічні рішення системи водопідготовки відкритого плавального басейну 25х16м.** | 60% | Для завершення необхідно закінчити розділи розділ ТХ водопідготовки з конструкціями технічного приміщення та ув’язати з зовнішніми мережами ВК |
| **15.** | **04-09/15/17 – ЕТР-1****(ФО-П «М’якіньких О.М.»)** | **Електричні мережі технологічного обладнання водопідготовки відкритого басейну25х16м.** | 20% | Для завершення необхідно закінчити розділи розділ ТХ водопідготовки та ув’язати з зовнішніми мережами ЕМ |
| **16.** | **04-09/16/17 – ЕТР-2****(ФО-П «М’якіньких О.М.»)** | **Внутрішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання.****Роздягальні, душові.****Літній заклад громадського харчування.****Навіс для зберігання господарського і літнього інвентарю.****Навіс для контейнерів з пластикової тари для побутового сміття.** | 20% | Для завершення необхідно закінчити ТП, котельню та зовнішні мережі освітлення території комплексу та ув’язати з зовнішніми мережами ЕМ |
| **17.** | **04-09/17/17 - ЗКР (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Зведений кошторисний розрахунок.** | 0% | Для завершення необхідно отримати від ПП «Еталон+Буд» локальні кошториси по зовнішніх інженерних мережах,ТП, котельні та зовнішніх спорудах території комплексу. |
| **18.** | **04-09/18/17 - ЛК (ТОВ «СПОРТПРОЕКТ»)** | **Локальні кошториси.** | 60% |
| **19.** | **04-09/19/17 – ЗВК****(ПП «Еталон+Буд»)** | **Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та дощової каналізації.** | 0% | Відсутня інформація від Замовника:* Витяг з реєстру про реєстрацію речового права на земельну ділянку з межами ділянки та з цільовим призначенням її під будівництво будівлі «Н2О-Classic».
* Детальний план забудови території та схема земельної ділянки під будівництво будівлі басейну «Н2О-Classic».
* Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від відділу містобудування та архітектури.
* Топографічна зйомка території ділянки забудови у М1:500, що дійсна не пізніше одного року в електронному вигляді у форматі «dwg», узгоджена головним архітектором відділу містобудування та архітектури з нанесеними червоними лініями з відповідним написом на топозйомці та печаткою.
* Топографічна зйомка ділянок зовнішніх інженерних мереж згідно виданих ТУ, що виходять за межі ділянки будівництва.
* Технічні умови на електропостачання.
* Технічні умови на газопостачання.
* Технічні умови на мережі зв’язку, радіо та інтернету.
* Відсутня інформація від Замовника щодо виконання проектів зовнішніх мереж та укладених Договорів з ПП «Еталон+Буд»
 |
| **20.** | **04-09/20/17 – ЗТ (ПП «Еталон+Буд»)** | **Зовнішні мережі теплопостачання. Котельня.** | 0% |
| **21.** | **04-09/21/17 – ГПЗ (ПП «Еталон-Буд»)** | **Зовнішні мережі газопостачання.** | 0% |
| **22.** | **04-09/22/17 – ЗЕМ****(ПП «Еталон+Буд»)** | **Зовнішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання.** | 0% |
| **23.** | **04-09/23/17 – ЗМЗ****(ПП «Еталон+Буд»)** | **Зовнішні мережі зв’язку, радіо та інтернет.** | 0% |
| **24.** | **04-09/24/17 – ОВНС****(ПП «Еталон+Буд»)** | **Проект оцінки впливу на навколишнє середовище.** | 0% |

Після отримання від Замовника:

* Вихідних даних (згідно приміток томів 19-24);
* Топозйомки території та трас інженерних мереж;
* Локальних кошторисів по зовнішніх інженерних мережах, ТП та котельні;
* Проектів по зовнішніх інженерних мережах, ТП та котельні

для завершення проектних робіт необхідно 3 (три ) неділі.

Директор ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» Шумілін В.О.

ГІП ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» Грицовнік А.В.

15.05 2018 р.